## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "ДЕМОНСТРАЦИИ , дом 3"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 0.75 | 2542.94 | 1 | 456.79 |  |  |  |  | 472 | 142723.19 | 32 | 14595 | 125 | 95423 | 42 | 15270 |  |  |  |  | 4 | 29687.34
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [13 empty] | 470 | 133390 | 32 | 14595 |  |  | 42 | 15270
Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  |  | подпорная стена | [10 empty] | 76 | 57570
Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  | подпорная стена | [10 empty] | 394 | 75820
Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  | подпорная стена ( закрашиваниеграффити) | [12 empty] | 32 | 14595 |  |  | 42 | 15270
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | [17 empty] | 125 | 95423
Ремонт кровли |  |  | кв.53 (2) | [14 empty] | 125 | 95423
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [7 empty] | 1 | 456.79 |  |  |  |  | 2 | 9333.19 | [10 empty] | 4 | 29687.34
Изготовление дверей с установкой | [25 empty] | 2 | 27600
Ремонт входных групп |  |  | под.1 входная группа | [10 empty] | 1 | 8902.5
Смена замков навесных |  |  | выход на кровлю | [10 empty] | 1 | 430.69
Смена замков навесных |  |  | лифтовая |  |  |  |  | 1 | 456.79
Установка дверного доводчика к дверям из древесины |  |  | 1эт | [22 empty] | 2 | 2087.34
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [5 empty] | 0.75 | 2542.94
Заделка выбоин в каменных ступенях |  |  | входные ступени |  |  | 0.75 | 2542.94
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 2 | 9947.85 | 5 | 12665.19 | 2 | 9947.85 | 3 | 10787.93 | 4394.5 | 15580.04 | 37 | 37186.08 | 6 | 22695.85 | 11 | 67319.68 | 4 | 18091.99 | 2 | 18572.93 | 4402.5 | 44148.09 | 15 | 19939.47
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления | [11 empty] | 1 | 714.93 | 4 | 2413.28 |  |  | 1 | 15000
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 12 и выше этажей | [17 empty] | 1 | 15000
Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  |  | эл.узел | [8 empty] | 1 | 714.93
Установка заглушки на трубопровод отопления диаметром до 100 мм |  |  | ц/от т/п | [10 empty] | 4 | 2413.28
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения | [13 empty] | 31 | 16965.95
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  | т/п эл.узел | [10 empty] | 1 | 911.23
Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  |  | т/п г/в (установка терморегулятора) | [10 empty] | 3 | 2579.46
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром свыше 32 мм |  |  | т/п г/в (установка терморегулятора) | [10 empty] | 4 | 6607.3
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | т/п г/в (установка терморегулятора) | [10 empty] | 13 | 4607.44
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм |  |  | т/п г/в (установка терморегулятора) | [10 empty] | 3 | 1202.12
Установка хомутов на трубопроводе |  |  | т/п г/в | [10 empty] | 7 | 1058.4
2.03 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы водоотведения МКД | [25 empty] | 2 | 286.92
Прочистка внутридомовой канализации | [25 empty] | 2 | 286.92
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД | [5 empty] | 3 | 2717.34 |  |  |  |  | 5 | 1408.06 |  |  |  |  | 7 | 1309.83 | 2 | 285.14 |  |  | 14 | 22832.04 | 11 | 1845.7
Замена автоматического выключателя |  |  | л/кл эл/щиток кв.16 |  |  | 1 | 905.78
Замена автоматического выключателя |  |  | л/кл эл/щиток кв.92 |  |  | 2 | 1811.56
Замена автоматического выключателя |  |  | тех.эт | [8 empty] | 1 | 985.78
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1,10эт | [14 empty] | 4 | 508.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | 4эт | [16 empty] | 2 | 285.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 5эт | [14 empty] | 2 | 211.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | л/к | [22 empty] | 10 | 935.7
Замена лампы на светодиодную |  |  | тех.эт | [8 empty] | 4 | 422.28
Замена светильника на светодиодный светильник |  |  | 1-14 эт | [20 empty] | 14 | 22832.04
Ревизия ВРУ |  |  | вру | [22 empty] | 1 | 910
Ревизия поэтажного электрощитка |  |  | 4эт | [14 empty] | 1 | 590.41
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [14 empty] | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 4386.5 | 3509.2 | [10 empty] | 4386.5 | 3509.2
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 4386.5 | 3509.2 | [10 empty] | 4386.5 | 3509.2
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 3 | 6074 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 6 | 10889 | 3 | 39203 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования | [15 empty] | 2 | 4600
Ремонт лифта | [9 empty] | 1 | 74
Ремонт лифта |  |  | замена каната стального 91м | [14 empty] | 1 | 33203
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 2 | 289
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [10 empty] | 766.08 | [11 empty] | 766.08
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [10 empty] | 766.08 | [11 empty] | 766.08
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85 |  | 3947.85
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 43 | 28577.36 | 6 | 46760.46 | 0.4 | 21607.36 | 1.4 | 21841.26 | 3072.5 | 23731.86 | 3072.3 | 15776.86 | 1.3 | 15608.26 | 1.6 | 14078.26 | 1.4 | 13982.26 | 1.6 | 14078.26 | 3 | 14390.26 | 22 | 17922.62
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 43 | 28577.36 | 6 | 46760.46 | 0.4 | 21607.36 | 1.4 | 21841.26 | 3072.5 | 23731.86 | 3072.3 | 15776.86 | 1.3 | 15608.26 | 1.6 | 14078.26 | 1.4 | 13982.26 | 1.6 | 14078.26 | 3 | 14390.26 | 22 | 17922.62
Дезинфекция подъездов в МКД, оборудованных лифтами |  |  | л/к | 2 | 1100
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4 |  | 254.4
Механизированная уборка придомовой територии МКД свыше 10-ти этажей |  |  |  | 14 | 4200 | 6 | 25500 | [16 empty] | 2 | 600 | 7 | 2100
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 2035.2 | [20 empty] | 15 | 972.35
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 3071 | 1842.6 | 3071 | 1842.6
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.4 | 192 | 1.4 | 672 | 1.5 | 720 | 1.3 | 624 | 1.3 | 624 | 1.6 | 768 | 1.4 | 672 | 1.6 | 768 | 1 | 480
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86 |  | 5243.86
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 7884.9 |  | 7903.2 |  | 8058.1 |  | 7812 |  | 7812 |  | 7812 |  | 9486 |  | 7812 |  | 7812 |  | 7812 |  | 7812 |  | 9352.01
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 19696.67 |  | 19133.88 |  | 19241.21 |  | 19164.17 |  | 19102.25 |  | 19261.34 |  | 19276.42 |  | 19121.75 |  | 19170.64 |  | 19241.35 |  | 19109.76 |  | 19559.57
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 2672.39 |  | 2109.6 |  | 2216.93 |  | 2139.89 |  | 2077.97 |  | 2237.06 |  | 2252.14 |  | 2097.47 |  | 2146.36 |  | 2217.07 |  | 2085.48 |  | 2535.29
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1176
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28 |  | 15848.28
Итого |  |  |  |  | 58221.88 |  | 81102.47 |  | 51253.21 |  | 51793.36 |  | 58414.15 |  | 214947.47 |  | 72175.53 |  | 195942.69 |  | 66514.89 |  | 51892.54 |  | 77648.11 |  | 87109