## TDSheet
Отбор: | Дом Равно "18-й ПРОЕЗД, дом 83а"
Отчет о выполненных работах за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Вид работ |  |  |  | Январь 2022 |  | Февраль 2022 |  | Март 2022 |  | Апрель 2022 |  | Май 2022 |  | Июнь 2022 |  | Июль 2022 |  | Август 2022 |  | Сентябрь 2022 |  | Октябрь 2022 |  | Ноябрь 2022 |  | Декабрь 2022
Работа |  |  | Место выполнения | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма
I. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) общего имущества многоквартирного дома | [11 empty] | 88 | 19538.76 |  |  | 2.5 | 14390.01 | 192.5 | 87228.39 | 4 | 62000 | 473.8 | 6159.4 | 3 | 2323.75
1.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, перекрытий и перегородок МКД, внутренняя отделка | [11 empty] | 87 | 18415.58 |  |  | 2 | 14097 | 192.5 | 87228.39
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов |  |  | л/кл под.1,2 | [8 empty] | 51 | 17850
Наклейка номеров на почтовые ящики |  |  | 1п | [8 empty] | 36 | 565.58
Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  |  | цоколь | [14 empty] | 35 | 13324.89
Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  | цоколь | [14 empty] | 157.5 | 73903.5
Ремонт лестничной клетки |  |  | п.1 эт.1,7 л/кл | [12 empty] | 2 | 14097
1.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | [11 empty] | 1 | 1123.18 | [8 empty] | 473.8 | 6159.4
Очистка подвалов от мусора | [21 empty] | 473.8 | 6159.4
Ремонт ливнестока |  |  | 1п | [8 empty] | 1 | 1123.18
1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений МКД | [19 empty] | 4 | 62000 |  |  | 1 | 820.37
Смена замков врезных |  |  | 1п тэт | [20 empty] | 1 | 820.37
Смена окон ПВХ | [19 empty] | 4 | 62000
1.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД | [15 empty] | 0.5 | 293.01 | [6 empty] | 2 | 1503.38
Изготовление лестниц в техподполье |  |  | под.1,2, со сваркой | [20 empty] | 2 | 1503.38
Ремонт входных порогов (бетонирование) |  |  | 2п | [12 empty] | 0.5 | 293.01
II. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций многоквартирных домов |  |  |  | 2 | 11636.07 | 2 | 11636.07 | 2 | 11636.07 | 19 | 25271.61 | 4285.3 | 77208.18 | 11 | 38885.2 | 21 | 25065.89 | 4 | 58316.07 | 6 | 16418.19 | 36 | 34524.35 | 4298.3 | 33817.28 | 2 | 23286.07
2.01 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы центрального отопления |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 10 | 6838.4 | 4 | 4806.88 | 2 | 17000 |  |  |  |  | 4 | 629.12 | 30 | 16476.01 | 10 | 6943.9 |  | 1850
Гидравлические испытания системы центрального отопления в МКД этажностью 7-10 этажей | [13 empty] | 2 | 17000
Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления |  |  | 1-2п тех.эт,+тп | [18 empty] | 27 | 6750
Сервисное обслуживание счетчиков (ОДПУ) |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | [9 empty] | 1850 |  | 1850 |  | 1850
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | тп1п | [18 empty] | 1 | 388.7
Смена параллельной задвижки/затвора диаметром до 100 мм |  |  | 1п тп | [18 empty] | 1 | 7226.16
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | 1-2п | [6 empty] | 10 | 5038.4
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | 1-2п т.эт | [20 empty] | 10 | 5093.9
Смена стальных фитингов, фасонины на системе ЦО диаметром до 40 мм |  |  | по кв 7 | [18 empty] | 1 | 261.15
Снятие заглушек с трубопровода отопления диаметром до 100 мм | [19 empty] | 4 | 629.12
Установка заглушки на трубопровод отопления диаметром до 100 мм | [11 empty] | 4 | 3006.88
2.02 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения | [11 empty] | 17 | 59155.39 |  |  | 17 | 9011.44 | [6 empty] | 14 | 5916.96
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами | [11 empty] | 2 | 25971
Промывка стояков системы горячего водоснабжения с обработкой химреагентами |  |  | по стояку кв 37-69 | [8 empty] | 2 | 24696
Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | 25гвс | [20 empty] | 1 | 356.75
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 20 мм |  |  | 25 | [20 empty] | 1 | 809.43
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1п т.эт ,1эт | [8 empty] | 8 | 7221.41
Смена отдельных участков трубопроводов из полимерных труб диаметром до 32 мм |  |  | 25-21 | [20 empty] | 3 | 3077.25
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  | ранз.линия(ввод на 18пр83а) расп 2п 18проезд 83 | [12 empty] | 3 | 5514.16
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | кв 21-25 | [20 empty] | 9 | 1673.53
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | т.эт, 1эт | [8 empty] | 4 | 967.16
Смена полипропиленовых фитингов, фасонины |  |  | тп полив кран | [12 empty] | 11 | 2552.32
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм | [11 empty] | 1 | 299.82
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | 2п тп 18пр.д.83 транзит хвс | [12 empty] | 1 | 357.88
Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм |  |  | тп транз лин хвс | [12 empty] | 1 | 357.88
Смена стальных фитингов, фасонины диаметром до 40 мм |  |  | тп 2п 83 транз.лин | [12 empty] | 1 | 229.2
2.04 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения МКД | [9 empty] | 7 | 7612.18 |  |  | 7 | 6096.13 | [6 empty] | 4 | 1274.31 | 10 | 1757.51
Замена автоматического выключателя | [13 empty] | 6 | 5932.19
Замена автоматического выключателя |  |  | 1п9эт | [6 empty] | 7 | 7612.18
Замена выключателей |  |  | 1п 7эт | [18 empty] | 1 | 177.17
Замена контактных соединений | [13 empty] | 1 | 163.94
Замена лампы на светодиодную |  |  | 1п 1,7эт | [18 empty] | 2 | 187.14
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п 8эт | [20 empty] | 1 | 93.57
Замена лампы на светодиодную |  |  | 2п 9,8эт,6,7эт | [20 empty] | 4 | 374.28
Замена лампы на светодиодную |  |  | тп | [20 empty] | 2 | 187.14
Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | [23 empty] | 2 | 192.52
Ревизия ВРУ | [21 empty] | 1 | 910
Ревизия ВРУ |  |  | вру | [20 empty] | 1 | 910
2.05 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы мусороудаления МКД | [14 empty] | 5953 |  | 5953 | 2 | 15953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 7000
Механизированная промывка мусорокамер с применением спецтехники и спецоборудования |  |  | п.1,2 | [14 empty] | 2 | 10000
Содержание и уборка мусорокамер, мусоропроводов | [14 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 7000
2.06 Проведение весенних, осенних осмотров, технических осмотров | [11 empty] | 4262.3 | 3409.84 | [10 empty] | 4262.3 | 3409.84
Проведение весенних и осенних осмотров | [11 empty] | 4262.3 | 3409.84 | [10 empty] | 4262.3 | 3409.84
2.07 Работы по содержанию и ремонту лифта в МКД |  |  |  | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 4 | 6265.38 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 10600
Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования | [26 empty] | 4600
Страхование опасных объектов (лифтов) | [15 empty] | 2 | 265.38
Техническое обслуживание лифтов |  |  |  | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 2 | 6000
2.08 Работы по содержанию и ремонту системы газоснабжения в МКД | [18 empty] | 32221.65
Техническое обслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования) | [18 empty] | 32221.65
2.09 Работы по содержанию и ремонту системы дымоудаления в МКД | [10 empty] | 984.96 | [7 empty] | 305.35 |  |  |  | 984.96
Периодическая проверка и обслуживание дымвентканалов | [10 empty] | 984.96 | [11 empty] | 984.96
Проверка дымовентканалов по заявкам жителей | [18 empty] | 305.35
2.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07
Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07 |  | 3836.07
III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 45 | 22265.26 | 8.1 | 18937.56 | 0.3 | 18282.86 | 1.3 | 18520.36 | 2859.5 | 24480.76 | 2858.3 | 14281.56 | 1.3 | 14241.36 | 3.5 | 17654.86 | 1.4 | 12615.36 | 1.5 | 12663.36 | 7 | 13023.36 | 23 | 15816.71
3.1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |  |  |  | 45 | 22265.26 | 8.1 | 18937.56 | 0.3 | 18282.86 | 1.3 | 18520.36 | 2859.5 | 24480.76 | 2858.3 | 14281.56 | 1.3 | 14241.36 | 3.5 | 17654.86 | 1.4 | 12615.36 | 1.5 | 12663.36 | 7 | 13023.36 | 23 | 15816.71
Дератизация мест общего пользования |  |  |  |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48 |  | 511.48
Механизированная уборка придомовой територии МКД до 10-ти этажей |  |  |  | 18 | 1800 | 8 | 800 | [16 empty] | 6 | 600 | 8 | 800
Обработка придомовой территории солью, песком, реагентами |  |  |  | 27 | 2505.9 | [20 empty] | 15 | 944.82
Окос сорной растительности на придомовой территории | [11 empty] | 2857 | 1714.2 | 2857 | 1714.2
Сбор и вывоз мусора, не относящегося к ТКО | [7 empty] | 0.3 | 144 | 1.3 | 624 | 1.5 | 720 | 1.3 | 624 | 1.3 | 624 | 1.5 | 720 | 1.4 | 672 | 1.5 | 720 | 1 | 480
Содержание мусорокамер |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68 |  | 6744.68
Уборка мусорокамер |  |  |  |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953 |  | 1953
Уборка придомовой территории |  |  |  |  | 4750.2 |  | 4778.4 |  | 4929.7 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 6361.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 4687.2 |  | 6815.73
Услуги автовышки |  |  | демонтаж елки |  |  | 0.1 | 150
Установка урны |  |  | д/п | [8 empty] | 1 | 4150.2
Установка урны |  |  | со сваркой | [14 empty] | 2 | 4991.5
IV. Иные услуги, в том числе услуги по управлению, накладные расходы |  |  |  |  | 14780.43 |  | 14860.08 |  | 15727.92 |  | 15359.78 |  | 15457.47 |  | 15255.42 |  | 15179.35 |  | 15394.16 |  | 15049.24 |  | 15350.62 |  | 15302.36 |  | 15856.02
4.1 Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги |  |  |  |  | 1760.22 |  | 1839.87 |  | 2707.71 |  | 2339.57 |  | 2437.26 |  | 2235.21 |  | 2159.14 |  | 2373.95 |  | 2029.03 |  | 2330.41 |  | 2282.15 |  | 2835.81
4.2 Услуги паспортного стола |  |  |  |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512 |  | 1512
4.3 Затраты управления |  |  |  |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21 |  | 11508.21
Итого |  |  |  |  | 48681.76 |  | 45433.71 |  | 45646.85 |  | 59151.75 |  | 136685.17 |  | 68422.18 |  | 68876.61 |  | 178593.48 |  | 106082.79 |  | 68697.73 |  | 64466.75 |  | 54958.8